Номинация «Лучший студенческий внеэфирный проект»

Проект «Визуальные коммуникации»

газеты Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) «Радист»

Справка

Газета «Радист» выпускается в РГРТУ с 1959 года. Ее создают студенты разных курсов. Изначально будущие инженеры, экономисты, программисты, радиотехники приходят в редакцию, чтобы раскрыть свои творческие способности. В процессе работы в редакции хобби нередко перерастает в основную сферу деятельности. Таким образом, «Радист» подарил региону и стране множество талантливых журналистов. Этот факт особенно примечателен тем, что в самом вузе нет ни факультета журналистики, ни какой-либо другой площадки по подготовке кадров для работы в сфере массовых коммуникаций.

Описание проекта

Наряду с развитием журналистского таланта студентов в 2015 году редакция газеты «Радист» начала раскрывать дизайнерские способности учащихся вуза. В начале нового учебного года стартовал набор желающих попробовать себя не только в сфере массовых коммуникаций, но и визуальных.

К удивлению редколлегии, среди будущих программистов и радиотехников нашлись желающие попробовать себя и в качестве дизайнера печатных изданий.

Таким образом, состоялся набор участников проекта газеты «Радист» «Визуальные коммуникации».

Участники. Сегодня азы графического дизайна постигают студенты первого курса Дмитрий Титов, Валентин Половинкин и второкурсницы Юлия Зарецкая и Юлия Болдина.

Преподаватели. Занятия ведет главный редактор газеты «Радист», выпускник РГРТУ по специальности «Информационные технологии

в медиаиндустрии», практикующий дизайнер полиграфической продукции Мария Смолярова.

Особенность курса. Практическая направленность. Особенности графического дизайна, фотообработки, разработки макета многостраничного издания, верстки, допечатной подготовки отрабатываются в процессе подготовки газеты «Радист». Небольшое количество участников позволяет применить индивидуальный подход к каждому.

Сроки проведения и план проекта

| Календарный план | Мероприятие | Результат |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2015 г. | Набор участников проекта «Визуальные коммуникации» газеты «Радист» | В состав редакции вошли 4 студента, желающие попробовать себя в качестве дизайнера-верстальщика |
| Сентябрь 2015 г. | Старт проекта | Участники познакомились с принципами составления макета многостраничного издания, с основными инструментами программы Аdobe InDesign |
| 1. Ознакомительный уровень |  |  |
| Сентябрь-октябрь 2015 г. | Работа над первым в учебном году выпуском газеты «Радист» | Участники на практике применили основные инструменты верстки, разработали макеты страниц газеты |
| Ноябрь 2015 г. | Знакомство с основами фотообработки для полиграфической печати | Студенты разобрались с особенностями цветовых моделей, закрепили на практике способы подготовки иллюстративного материала в программе Adobe Photoshop в процессе верстки двух номеров газеты «Радист» - текущего выпуска и специального абитуриентского |
| Декабрь 2015 г. – февраль 2016 г. | Работа над выпуском газеты. Знакомство с препресс | Студенты усовершенствовали навыки использования основных инструментов Аdobe InDesign, потренировались в разработке сложных макетов страниц, закрепили основы фотообработки. Участники проекта совершили экскурсию в рязанскую типографию, где познакомились с технологическим процессом печати. Выпущено 3 номера газеты |
| 2. Углубленное изучение основ графического дизайна |  |  |
| Февраль-март 2016 г. | Теоретический минимум: основные правила дизайна СМИ и целесообразность их применения | Участники проекта попробовали переверстать макеты других участников, опираясь на полученные знания. Выпущен мартовский номер газеты |
| Март-июль 2016 г. | От верстки к дизайну: раскрываем творческий потенциал художника-оформителя СМИ. Планируется выпуск четырех номеров газеты |  |
| Сентябрь 2016 г. | Новый набор участников проекта |  |
| Сентябрь 2016 г. | Назначение кураторов из числа участников проекта для подготовки младшекурсников |  |
| 3. «Оцифровываем» бумагу |  |  |
| Сентябрь-декабрь 2016 г. | Подготовка участников первой волны проекта к дизайну электронных СМИ |  |

Макеты газеты «Радист», подготовленные участниками проекта:

Общие результаты на текущем этапе

1. Заинтересованность участников проекта в дизайне СМИ лишь увеличивается. Появились новые студенты, желающие попробовать себя в этой сфере из числа читателей газеты «Радист».

2. Практическая ориентированность проекта доказала свою целесообразность и успешность.

3. В январе редакция газеты «Радист» стала победителем областного журналистского конкурса «Хрустальный журавль» в номинации «Лучшее дизайнерское решение».

4. Подготавливается программа подготовки по дизайну интернет-СМИ для участников проекта «Визуальные коммуникации».

Награда областного конкурса «Хрустальный журавль» за лучшее дизайнерское решение

Участники редакции газеты «Радист»

Контакты

Смолярова Мария Николаевна, главный редактор

8-953-731-59-12

mary.smolyar@gmail.com